## Product Backlog
Product Backlog
Itens | Story Points | Valor de Negócio | ROI
Plataforma WEB
Mater (CRUD) Usuarios (WEB) | 3 | 250 | 83.3333
O usuario deve efetuar login(WEB) | 2 | 300 | 150
Mater (CRUD) o volume(WEB) | 8 | 900 | 112.5
Mater (CRUD) itens do volume(WEB) | 13 | 900 | 69.2308
Pesquisar o Volume pelo QR Code(WEB) | 21 | 100 | 4.7619
Visualizar Itens do volume(WEB) | 5 | 300 | 60
Criar a API Interoperavel | 34 | 800 | 23.5294
Gerar etiquetas QR para Impressão | 13 | 800 | 61.5385
Dispositivo Movel
O usuario deve efetuar Login(Movel) | 5 | 300 | 60
Pesquisar o Volume pelo QR Code(Movel) | 21 | 1000 | 47.619
Visualizar Itens do volume(Movel) | 21 | 900 | 42.8571
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

## Gestão
Capacidade |  | Gestão |  | Outros
Tamanho da Sprint | 20 | Planning | 9.6 | Setup | 4.8
Horas por dia | 1 | Review | 4.8 | Treinamento | 4.8
Tamanho da Equipe | 5 | Retrospective | 4.8 | Coffee | 8
| 100 | Daily Meeting | 12 | Refatoração | 4.8 | Capacidade | 100
|  |  | 31.2 |  | 22.4 | Gestão | 31.2
[6 empty] | Outros | 22.4
Story Point 1ª Sprint
| 3 |  |  |  |  | Restam | 46.4
2
| 8 |  |  |  |  | Story Point/Hora | 2.3
12
21
46